## Pengajuan Baru
Nama Paket : |  | Paket A
T.A. : |  | Title TA
No | Nama Paket | No. | Kelengkapan Dokumen Pendukung | Ceklist | Tanggal Diterima | Tanggal Selesai | Tindak Lanjut | Keterangan | Link Upload | Time schedule
[10 empty] | September 2025 | [22 empty] | Oktober 2025 | [31 empty] | November 2025
[10 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Pada KSPP Kabupaten Merauke (Paket 1) | Balai
|  | 1 | Surat Permohonan Persetujuan Izin Kontrak Tahun Jamak (MYC) dari Kabalai ke Ditjen SDA | V | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 Hari | bar: September 2025 11
|  | 2 | Analisa profesional tentang pertimbangan usulan kontrak tahun jamak (MYC) yang ditandatangani oleh Kepala Balai | V | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 Hari | bar: September 2025 13
|  | 3 | Jadwal Pelaksanaan | V | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 Hari
|  | 4 | RAB yang ditandatangani oleh Kepala Balai (Pekerjaan konstruksi < 100M) | V | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 Hari | bar: September 2025 19
|  | 5 | RAB yang ditandatangani oleh Kepala Balai (Pekerjaan Supervisi < 10M) | V | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 Hari | bar: September 2025 26
|  | 6 | Usulan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) yang ditandatangani oleh Kepala Balai (Pekerjaan konstruksi >100M) |  |  |  | 1 Hari
|  | 7 | Usulan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) yang ditandatangani oleh Kepala Balai (Pekerjaan Supervisi >10M) |  |  |  | 1 Hari
|  | 8 | RKAKL Tahun anggaran terkait | [5 empty] | DIPA Masih dalam proses Revisi DIPA
|  | Progres |  | 0 dari 8
|  | Status |  | Belum Lengkap
Direktorat Irigasi dan Rawa (Subdit Wil. IV)
|  | 1 | Surat Permohonan Persetujuan KTJ dari Ditjen SDA
|  | 2 | Konsep surat persetujuan Menteri PU/ Surat permohonan persetujuan Menteri PU kepada Menteri Keuangan yang diparaf oleh Ditjen SDA
|  | 3 | Reviu Perkiraan Biaya (RPB) yang ditandatangani oleh Ditjen SDA (Pekerjaan konstruksi >100M) | [5 empty] | Mengetahui Direktur KI, Direktur Irwa
|  | 4 | Reviu Perkiraan Biaya (RPB) yang ditandatangani oleh Ditjen SDA (Pekerjaan Supervisi >10M) | [5 empty] | Mengetahui Direktur KI, Direktur Irwa
|  | 5 | Status tender/ seleksi/ jadwal SPSE (untuk KTJ Baru)
|  | Progres |  | 0 dari 5
|  | Status |  | Belum Lengkap
Direktorat Kepatuhan Intern
|  | 1 | BA Hasil Verifikasi Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi Pengusul
|  | 2 | Rekomendasi Teknis Tingkat Direktorat Kompetensi
|  | Progres |  | 0 dari 2
|  | Status |  | Belum Lengkap
|  | Progres Total |  | 0 dari 15
|  | Status Total |  | Belum Lengkap
2 | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Pada KSPP Kabupaten Merauke (Paket 2) | Balai
|  | 1 | Surat Permohonan Persetujuan Izin Kontrak Tahun Jamak (MYC) dari Kabalai ke Ditjen SDA | V | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 1 Hari
|  | 2 | Analisa profesional tentang pertimbangan usulan kontrak tahun jamak (MYC) yang ditandatangani oleh Kepala Balai | V | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 1 Hari
|  | 3 | Jadwal Pelaksanaan | V | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 1 Hari
|  | 4 | RAB yang ditandatangani oleh Kepala Balai (Pekerjaan konstruksi < 100M) | V | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 1 Hari
|  | 5 | RAB yang ditandatangani oleh Kepala Balai (Pekerjaan Supervisi < 10M) | V | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 1 Hari
|  | 6 | Usulan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) yang ditandatangani oleh Kepala Balai (Pekerjaan konstruksi >100M) |  |  |  | 1 Hari
|  | 7 | Usulan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) yang ditandatangani oleh Kepala Balai (Pekerjaan Supervisi >10M) |  |  |  | 1 Hari
|  | 8 | RKAKL Tahun anggaran terkait | [5 empty] | DIPA Masih dalam proses Revisi DIPA
|  | Progres |  | 0 dari 8
|  | Status |  | Belum Lengkap
Direktorat Irigasi dan Rawa (Subdit Wil. IV)
|  | 1 | Surat Permohonan Persetujuan KTJ dari Ditjen SDA
|  | 2 | Konsep surat persetujuan Menteri PU/ Surat permohonan persetujuan Menteri PU kepada Menteri Keuangan yang diparaf oleh Ditjen SDA
|  | 3 | Reviu Perkiraan Biaya (RPB) yang ditandatangani oleh Ditjen SDA (Pekerjaan konstruksi >100M) | [5 empty] | Mengetahui Direktur KI, Direktur Irwa
|  | 4 | Reviu Perkiraan Biaya (RPB) yang ditandatangani oleh Ditjen SDA (Pekerjaan Supervisi >10M) | [5 empty] | Mengetahui Direktur KI, Direktur Irwa
|  | 5 | Status tender/ seleksi/ jadwal SPSE (untuk KTJ Baru)
|  | Progres |  | 0 dari 5
|  | Status |  | Belum Lengkap
Direktorat Kepatuhan Intern
|  | 1 | BA Hasil Verifikasi Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi Pengusul
|  | 2 | Rekomendasi Teknis Tingkat Direktorat Kompetensi
|  | Progres |  | 0 dari 2
|  | Status |  | Belum Lengkap
|  | Progres Total |  | 0 dari 15
|  | Status Total |  | Belum Lengkap
3 | Supervisi Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa pada KSPP Kabupaten Merauke | Balai
|  | 1 | Surat Permohonan Persetujuan Izin Kontrak Tahun Jamak (MYC) dari Kabalai ke Ditjen SDA | V | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 Hari
|  | 2 | Analisa profesional tentang pertimbangan usulan kontrak tahun jamak (MYC) yang ditandatangani oleh Kepala Balai | V | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 Hari
|  | 3 | Jadwal Pelaksanaan | V | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 Hari
|  | 4 | RAB yang ditandatangani oleh Kepala Balai (Pekerjaan konstruksi < 100M) | V | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 Hari
|  | 5 | RAB yang ditandatangani oleh Kepala Balai (Pekerjaan Supervisi < 10M) | V | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 Hari
|  | 6 | Usulan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) yang ditandatangani oleh Kepala Balai (Pekerjaan konstruksi >100M) |  |  |  | 1 Hari
|  | 7 | Usulan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) yang ditandatangani oleh Kepala Balai (Pekerjaan Supervisi >10M) |  |  |  | 1 Hari
|  | 8 | RKAKL Tahun anggaran terkait | [5 empty] | DIPA Masih dalam proses Revisi DIPA
|  | Progres |  | 0 dari 8
|  | Status |  | Belum Lengkap
Direktorat Irigasi dan Rawa (Subdit Wil. IV)
|  | 1 | Surat Permohonan Persetujuan KTJ dari Ditjen SDA
|  | 2 | Konsep surat persetujuan Menteri PU/ Surat permohonan persetujuan Menteri PU kepada Menteri Keuangan yang diparaf oleh Ditjen SDA
|  | 3 | Reviu Perkiraan Biaya (RPB) yang ditandatangani oleh Ditjen SDA (Pekerjaan konstruksi >100M) | [5 empty] | Mengetahui Direktur KI, Direktur Irwa
|  | 4 | Reviu Perkiraan Biaya (RPB) yang ditandatangani oleh Ditjen SDA (Pekerjaan Supervisi >10M) | [5 empty] | Mengetahui Direktur KI, Direktur Irwa
|  | 5 | Status tender/ seleksi/ jadwal SPSE (untuk KTJ Baru)
|  | Progres |  | 0 dari 5
|  | Status |  | Belum Lengkap
Direktorat Kepatuhan Intern
|  | 1 | BA Hasil Verifikasi Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi Pengusul
|  | 2 | Rekomendasi Teknis Tingkat Direktorat Kompetensi
|  | Progres |  | 0 dari 2
|  | Status |  | Belum Lengkap
|  | Progres Total |  | 0 dari 15
|  | Status Total |  | Belum Lengkap

## Pengajuan Baru (2) (hidden)
Nama Paket |  | :
T.A. |  | :
Daerah Irigasi | No. | Kelengkapan Dokumen Pendukung | Ceklist | Tanggal Diterima | Tanggal Selesai | Tindak Lanjut | Keterangan | Time schedule
[8 empty] | September 2025 | [22 empty] | Oktober 2025 | [31 empty] | November 2025
[8 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Balai
| 1 | Surat Permohonan Persetujuan Izin Kontrak Tahun Jamak (MYC) dari Kabalai ke Ditjen SDA |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 Hari
| 2 | Analisa profesional tentang pertimbangan usulan kontrak tahun jamak (MYC) yang ditandatangani oleh Kepala Balai |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 Hari
| 3 | Jadwal Pelaksanaan |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 Hari
| 4 | RAB yang ditandatangani oleh Kepala Balai (Pekerjaan konstruksi < 100M) |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 Hari
| 5 | RAB yang ditandatangani oleh Kepala Balai (Pekerjaan Supervisi < 10M) |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 Hari
| 6 | Usulan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) yang ditandatangani oleh Kepala Balai (Pekerjaan konstruksi >100M) |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 Hari
| 7 | Usulan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) yang ditandatangani oleh Kepala Balai (Pekerjaan Supervisi >10M) |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 Hari
| 8 | RKAKL Tahun anggaran terkait |  |  |  |  | DIPA Masih dalam proses Revisi DIPA
Subdirektorat Wilayah IV, Direktorat Irigasi dan Rawa
| 1 | Surat Permohonan Persetujuan KTJ dari Pimpinan Unit Organisasi
| 2 | Konsep surat persetujuan Menteri PU/ Surat permohonan persetujuan Menteri PU kepada Menteri Keuangan yang diparaf oleh Pimpinan Unit Organisasi Pengusul
| 3 | Reviu Perkiraan Biaya (RPB) yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi (Pekerjaan konstruksi >100M) |  |  |  |  | Mengetahui Direktur KI, Direktur Irwa
| 4 | Reviu Perkiraan Biaya (RPB) yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi (Pekerjaan Supervisi >10M) |  |  |  |  | Mengetahui Direktur KI, Direktur Irwa
| 5 | Status tender/ seleksi/ jadwal SPSE (untuk KTJ Baru)
| 6 | BA Hasil Verifikasi Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi Pengusul
Direktorat Kepatuhan Intern
| 1 | BA Hasil Verifikasi Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi Pengusul
| 2 | Rekomendasi Teknis Tingkat Direktorat Kompetensi
Sekjen
| 1 | Konsep Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kepada Menteri PU
Inspektur Jenderal
| 1 | Laporan Hasil Reviu (LHR) Inspektorat Jenderal (untuk izin Perpanjangan KTJ tidak merubah total persetujuan KTJ)
| 2 | Konsep surat Menteri PU yang diparaf Inspektur Jenderal
| 3 | Konsep surat Menteri PU kepada Menteri Keuangan yang telah diparaf Inspektur Jenderal, Sekretaris Jenderal, dan Pimpinan Unor Pengusul
Menteri PU
| 1 | Surat Persetujuan KTJ oleh Menteri PU kepada Pimpinan Unit Organisasi Pengusul
| Progres |  | 0 dari 24
| Status |  | Belum Lengkap

## Perpanjangan (hidden)
Nama Paket |  | :
T.A. |  | :
Daerah Irigasi | No. | Kelengkapan Dokumen Pendukung | Ceklist | Tanggal Diterima | Tanggal Selesai | Tindak Lanjut | Keterangan | Time schedule
[8 empty] | September 2025 | [22 empty] | Oktober 2025 | [31 empty] | November 2025
[8 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Balai
| 1 | Surat Permohonan Persetujuan Izin Kontrak Tahun Jamak (MYC) dari Kabalai ke Ditjen SDA
| 2 | Analisa profesional tentang pertimbangan usulan kontrak tahun jamak (MYC) yang ditandatangani oleh Kepala Balai
| 3 | Jadwal Pelaksanaan
| 4 | RAB yang ditandatangani oleh Kepala Balai (Pekerjaan konstruksi < 100M)
| 5 | RAB yang ditandatangani oleh Kepala Balai (Pekerjaan Supervisi < 10M)
BPKP
| 1 | Laporan Hasil Reviu (LHR) BPKP (untuk izin Perpanjangan KTJ merubah total persetujuan KTJ)
Subdirektorat Wilayah IV, Direktorat Irigasi dan Rawa
| 1 | Surat Permohonan Persetujuan KTJ dari Pimpinan Unit Organisasi | 1
| 2 | Rekomendasi Teknis/ Justifikasi Teknis/ Analisa Profesional/ Pendapat Teknis yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi
| 3 | Dokumen yang memuat alasan dan dasar pertimbangan permohonan KTJ (tertuang dalam surat Pimpinan Unit Organisasi Pengusul)
| 4 | Konsep surat persetujuan Menteri PU/ Surat permohonan persetujuan Menteri PU kepada Menteri Keuangan yang diparaf oleh Pimpinan Unit Organisasi Pengusul
| 5 | Surat Pernyataan telah dicantumkan prakiraan maju yang ditandatangani Pimpinan Unit Organisasi Pengusul | Lanjutan
| 6 | Reviu Perkiraan Biaya (RPB) yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi (Pekerjaan konstruksi >100M)
| 7 | Reviu Perkiraan Biaya (RPB) yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi (Pekerjaan Supervisi >10M) | 1
Status tender/ seleksi/ jadwal SPSE (untuk KTJ Baru)
Surat Pernyataan KPA bahwa Pekerjaan telah ditetapkan kontraknya atau telah dilakukan (untuk pekerjaan semula direncanakan dilakukan secara tahun tunggal menjadi tahun jamak)
Surat Persetujuan/ Izin KTJ awal dan perubahan terakhir untuk permohonan perubahan atas persetujuan KTJ (Untuk KTJ Berjalan)
BA Hasil Verifikasi Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi Pengusul
Daftar prioritas Proyek SBSN (DPP-SBSN) oleh Bappenas (untuk KTJ sumber pendanaan SBSN)
Direktorat Kepatuhan Intern
| 3 | Rekomendasi Teknis Tingkat Direktorat Kompetensi | 1
| 4 | RKAKL Tahun anggaran terkait | 1
| 7 | Laporan Hasil Reviu (LHR) Inspektorat Jenderal (untuk izin Perpanjangan KTJ tidak merubah total persetujuan KTJ) | 1
| Biro PAKLN |  | Pinjaman Luar Negeri
| 17 | Nota Dinas Kepala Biro PAKLN a.n. Sekretaris Jenderal kepada Inspektur Jenderal | 1
| 18 | Konsep surat persetujuan Menteri PU yang telah diparaf oleh Kepala Biro PAKLN | 1
| 19 | Nota Dinas Kepala Biro PAKLN kepada Sekretaris Jenderal | 1
Sekjen
| 20 | Konsep Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kepada Menteri PU | 1
Inspektur Jenderal
| 21 | Konsep surat Menteri PU yang diparaf Inspektur Jenderal | 1
| 22 | Konsep surat Menteri PU kepada Menteri Keuangan yang telah diparaf Inspektur Jenderal, Sekretaris Jenderal, dan Pimpinan Unor Pengusul | 1
Menteri PU
| 23 | Surat Persetujuan KTJ oleh Menteri PU kepada Pimpinan Unit Organisasi Pengusul | 1
| Progres |  | 12 dari 24
| Status |  | Belum Lengkap